Anexo Técnico Consolidado - AI Silo, Fase 0 y frontera de alcance

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

Propósito Este anexo consolida la actualización para revisión formal de infraestructura, BOM HW/SW, Fase 0, handoff, gates y responsabilidades. Se emite para alinear la ejecución técnica del piloto con la plataforma adquirida por CEL, sin ampliar tácitamente el alcance de la Consultora.

# 1. Fuente de verdad y principio rector

| Vista | Fuente de verdad | Uso en ejecución |
| --- | --- | --- |
| Contractual | DSP firmado del proceso CEL-CFU 02/26 | Rige alcance, entregables, cronograma, metodología, precio, RACI y obligaciones. |
| Física / infraestructura | Oferta aceptada CEL-Martinexsa/Dell y equipo efectivamente entregado | Define la plataforma material sobre la que se consume el piloto. No amplía el contrato por sí misma. |
| Operativa / para revisión formal | Este paquete final y sus anexos | Limpia inconsistencias, fija gates de Fase 0 y ordena responsabilidades. |

Regla madre La actualización de infraestructura no es una expansión del alcance de consultoría; es una actualización del entorno habilitante sobre el cual se ejecutará el alcance ya contratado.

# 2. Qué cambió y qué no cambió

| Dimensión | Cambió | No cambió |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura física | El BOM original de tres nodos queda reemplazado por la plataforma Dell/Martinexsa adquirida por CEL. | La lógica on-prem, soberanía de datos, seguridad y AI Silo funcional se mantienen. |
| Stack operativo | Mage queda como capa central; Pentaho/Grafana salen del piloto. | Se mantienen Python, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, modelo IA, dashboard y alertas. |
| Fase 0 | Debe ejecutarse contra el entorno real entregado por CEL/proveedor. | Sigue siendo configuración/validación de entorno para el piloto, no administración integral de data center. |
| Responsabilidades | CEL/TI/proveedor cargan infraestructura, soporte y administración continua. | La Consultora ejecuta el piloto funcional conforme al DSP. |

# 3. Matriz de cambios / referencias deprecated

| Elemento | Referencia previa | Estado | Reemplazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura física | 3 nodos económicos: ML/Compute, Data/ETL, Backup NAS | Reemplazada para ejecución por Dell/Martinexsa | R770 IA, R770 virtualización, R570 NAS, PowerSwitch, estaciones y soporte. |
| GPU | RTX 4090/4080 en referencias previas | Superado/inconsistente | GPU NVIDIA efectiva instalada; oferta lista H100 NVL, validar en entrega. |
| ETL/monitoreo | Pentaho y/o Grafana en secciones antiguas | Eliminado para el piloto | Mage como capa central de orquestación y observabilidad operacional. |
| NAS/backup | ZFS/OpenZFS y RAID-6 del diseño económico | Superado si la adquisición final usa Windows Server/SMB/NFS | R570 NAS/File Server según oferta y política CEL/TI. |
| Red | Switch 10GbE | Superado físicamente | PowerSwitch 25/100GbE bajo CEL/proveedor. |
| CAPEX/OPEX original | US$15,600 + OPEX estimado | No vigente como adquisición final CEL | El costo real pertenece al proceso de adquisición CEL/Martinexsa. |
| Fase 0 | Comisionar/configurar/validar entorno | Se mantiene, pero con frontera de responsabilidad | Consultora valida/configura stack funcional; CEL/proveedor habilita infraestructura. |

# 4. Arquitectura física de referencia para revisión formal

La plataforma física vigente para ejecución del piloto será la adquirida y entregada por CEL mediante Martinexsa/Dell, o la que CEL confirme formalmente al momento del handoff. La siguiente vista resume la topología física del data center y la frontera de responsabilidad.

Figura 1. Topología física simplificada del AI Silo en el data center CEL.

# 5. Arquitectura funcional del piloto

Figura 2. Arquitectura funcional del piloto: Mage, ETL, bases, modelo, dashboard y alertas.

# 6. Delimitación de alcance

| En alcance de la Consultora | Fuera de alcance salvo adenda expresa |
| --- | --- |
| Diseño técnico del piloto; stack Mage/Python/BDs; pipelines ETL/QA-QC; modelo LSTM/NeuralHydrology; componentes de inundación; API/dashboard; alertas; documentación; certificación funcional Fase 0; transferencia; coordinación técnica de dependencias. | Compra, garantías, RMA, racking, energía, cooling, cableado, switch/routing avanzado, firewall corporativo, VPN institucional, SIEM/NAC/AD/LDAP, hardening CIS completo, HA/DR, backups corporativos, administración continua, soporte Dell/NVIDIA/Martinexsa, estaciones de usuario final. |

# 7. Fase 0: gates y ruta crítica

Figura 3. Gates de Fase 0 desde alineación documental hasta certificación del entorno operacional.

| Gate | Condición de cierre | Owner primario | Efecto si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 - Alineación documental | Anexo/nota para revisión formal aceptado; scope y RACI reconocidos. | CEL + Consultora | Riesgo de ambigüedad y scope creep. |
| G1 - Handoff proveedor | Equipos instalados, OS base, red base, iDRAC, storage, soporte e inventario documentados. | CEL/Martinexsa | No inicia validación técnica completa. |
| G2 - Acceso seguro | VPN/bastion y credenciales funcionales. | CEL/TI | Trabajo remoto técnico bloqueado. |
| G3 - GPU/runtime | GPU visible, drivers/CUDA/PyTorch/Docker funcionales. | CEL/TI/proveedor | Entrenamiento/inferencia bloqueados. |
| G4 - Storage/BDs | Rutas, permisos, DBs y datasets iniciales accesibles. | CEL/TI + Consultora | No avanza preparación de datos. |
| G5 - Mage operativo | Mage corre pipeline dummy con logs/retries/scheduler. | Consultora + CEL/TI | Automatización no certificable. |
| G6 - Certificación Fase 0 | Benchmarks y checklist cerrados; excepciones aceptadas. | CEL + Consultora | Fase 1 solo bajo waiver si quedan bloqueos. |

# 8. RACI operativo de infraestructura vs piloto

| Actividad / dominio | CEL/TI | Martinexsa/Dell | Consultora | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario, compra, garantías, licencias | A/R | R/C | I/C | No constituye entregable de la Consultora. |
| Racking, energía, cooling, cableado físico | A/R | R | I | Condición habilitante previa al trabajo técnico. |
| Switch/VLAN/firewall/VPN/bastion | A/R | R/C | C | Consultora define requerimientos mínimos y valida conectividad del piloto. |
| OS base, iDRAC, firmware, drivers GPU | A | R | C | Proveedor/CEL entrega; Consultora valida funcionalidad para piloto. |
| Host final Mage/BD/API/dashboard | A/R | C | C/R sobre diseño funcional | Decisión de CEL/TI; bloqueante si no está definida. |
| Instalar/configurar Mage funcional | A/C sobre host | C | R | Mage = orquestación central del piloto. |
| Diseño de BDs del piloto | C/A sobre seguridad/backup | I | R/A funcional | PostGIS y MongoDB para datos del piloto. |
| Pipelines ETL Python/Mage | C | I | R/A | Ingesta, QA/QC, features y trazabilidad. |
| Modelo IA y validación hidrológica | C/A en validación operativa | I | R/A técnico | CEL valida coherencia operativa. |
| Dashboard/API/alertas | C/A en requerimientos y hosting | C en hosting | R | Alertas dependen de SMTP/SMS habilitado por CEL. |
| Backup/restore institucional | A/R | R/C si contratado | C | No es administración continua de la Consultora. |
| Certificación funcional Fase 0 | A/C | C | R | Certifica readiness del piloto, no toda la plataforma Dell. |

# 9. Cláusulas de uso sugeridas para acta / nota aclaratoria

Alineación técnica Las referencias técnicas del DSP relativas al BOM físico original deberán entenderse sustituidas, únicamente para fines de infraestructura física efectivamente provista, por la plataforma adquirida por CEL y entregada por su proveedor. Las fases, entregables y lógica funcional del piloto se mantienen conforme al DSP.

No ampliación de alcance La adquisición, disponibilidad o inclusión de componentes adicionales por parte de CEL no ampliará tácitamente el alcance, obligaciones, precio, plazo ni responsabilidades de la Consultora. Todo servicio adicional requerirá instrumento contractual expreso.

Inicio efectivo de Fase 0 La ejecución técnica plena de Fase 0 quedará condicionada a la entrega de un entorno mínimo operacional, accesible y verificable. Los atrasos asociados a adquisición, soporte, licenciamiento, red, acceso o plataforma no serán imputables a la Consultora.

Mage Mage será la capa central de orquestación y observabilidad operacional de pipelines del piloto. No sustituye monitoreo institucional de data center, SIEM, NOC ni administración 24/7.

# 10. Decisiones que CEL/TI debe cerrar antes de certificar Fase 0

| ID | Decisión | Confirmación requerida | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Host de Mage | VM/host, puertos, storage, permisos, logs, secrets y backup de configuración. | Crítica para orquestación. |
| D-02 | Host de PostgreSQL/PostGIS y MongoDB | Endpoints, credenciales, storage, backup, roles y seguridad. | Crítica para modelo de datos. |
| D-03 | GPU/runtime | GPU instalada, driver/CUDA, PyTorch CUDA y política de uso. | Crítica para entrenamiento/inferencia. |
| D-04 | Storage persistente | Rutas NAS/volúmenes, cuotas, permisos, retención y owner. | Crítica para datasets y artefactos. |
| D-05 | Acceso remoto | VPN/bastion, cuentas, MFA, horarios y procedimiento de soporte. | Crítica para ejecución remota. |
| D-06 | Egress externo | Permisos para fuentes meteorológicas/geoespaciales y APIs. | Crítica para ingesta diaria. |
| D-07 | Data handoff CEL | Fuentes internas, owners, esquemas, unidades/timezones y permisos read-only. | Crítica para Fase 1. |
| D-08 | Backups/restore | RPO/RTO, herramienta, frecuencia, owner y prueba de restore. | Dependencia de operación segura. |