Handoff CEL/TI/Martinexsa - Información requerida para Fase 0

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

Uso del documento Este checklist debe funcionar como instrumento de reunión. Los ítems son condiciones habilitantes para ejecutar Fase 0, no entregables de la Consultora. Cada pendiente debe quedar asignado, fechado o aceptado como waiver por CEL.

# 1. Principio operativo

La Consultora puede preparar scripts, diseño, documentación y coordinación desde la orden de inicio; sin embargo, la ejecución técnica plena y certificación de Fase 0 dependen de que CEL/proveedor entregue un entorno instalado, accesible, documentado y verificable. Los bloqueos asociados a infraestructura, red, soporte, licenciamiento, permisos o accesos deben registrarse como dependencias del Contratante/proveedor.

# 2. Información requerida INF-01 a INF-24

| ID | Tema | Confirmación requerida | Owner esperado | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | Inventario final | Inventario de equipos, seriales, GPUs, licencias, garantías y asset tags entregados. | CEL / Martinexsa | Inventario firmado o correo formal con anexos. |
| INF-02 | Entrega física | Ubicación/rack, energía, cooling, cableado, ópticos/DAC y estado de instalación. | CEL / Martinexsa | Acta de instalación, fotos/plano si aplica, rack elevation. |
| INF-03 | GPU efectiva | Modelo de GPU realmente instalado, memoria, driver, CUDA/runtime, licenciamiento y prueba nvidia-smi. | CEL / Martinexsa / NVIDIA | Salida nvidia-smi, versión driver/CUDA, prueba PyTorch CUDA. |
| INF-04 | Servidor IA | Hostname/IP, OS, usuarios, permisos, Docker, rutas NVMe y política de uso del R770 IA. | CEL/TI | Ficha técnica operativa y credenciales por canal seguro. |
| INF-05 | Servidor virtualización | Si alojará Mage/BD/API o solo servicios institucionales; recursos, hypervisor y VMs. | CEL/TI | Mapa de VMs/hosts y recursos asignados. |
| INF-06 | NAS/File Server | Shares SMB/NFS, rutas, cuotas, permisos, owner, retención y política de uso. | CEL/TI | Lista de shares/rutas y permisos. |
| INF-07 | Red/VLAN/IP/DNS | Plan de IPs, DNS, VLAN IDs, puertos, ACLs, routing y conectividad entre hosts. | CEL/TI | Diagrama lógico y matriz de puertos. |
| INF-08 | Firewall/egress | Allowlist para ECMWF/Copernicus/NASA/CHIRPS/Sentinel/OSM/Mapbox si aplica. | CEL/TI Seguridad | Reglas habilitadas o mecanismo alterno aprobado. |
| INF-09 | Acceso remoto | VPN/bastion, MFA, cuentas, horarios, permisos, IP allowlist y procedimiento de emergencia. | CEL/TI Seguridad | Credenciales y guía de acceso. |
| INF-10 | Host de Mage | Decisión final sobre host/VM, puertos, storage, usuarios, secrets, logs y respaldo de configuración. | CEL/TI + Consultora | Host confirmado y acceso funcional. |
| INF-11 | PostgreSQL/PostGIS | Host, puerto, versión, credenciales, roles, storage, backups, permisos y seguridad. | CEL/TI DBA + Consultora | Endpoint y credenciales funcionales. |
| INF-12 | MongoDB | Host, puerto, versión, credenciales, roles, storage, backups, permisos y seguridad. | CEL/TI DBA + Consultora | Endpoint y credenciales funcionales. |
| INF-13 | Git/repositorio | Plataforma, permisos, ramas, política de commits, manejo de secrets y acceso CEL/Consultora. | CEL/TI + Consultora | Repositorio creado y probado. |
| INF-14 | Fuentes internas CEL | Fuentes de datos, owners, esquemas, Excel/macros, unidades, timezones, periodicidad y acceso read-only. | CEL Core Team | Data registry y credenciales/rutas. |
| INF-15 | Fuentes externas | Cuentas/API keys si aplican, rate limits y rutas de descarga autorizadas. | Consultora + CEL/TI | Pruebas de descarga exitosas. |
| INF-16 | SMTP/SMS | Canal, remitente, destinatarios, listas, plantillas, umbrales y protocolo de uso. | CEL/TI + Operación | SMTP/gateway habilitado o waiver. |
| INF-17 | Backups/RPO/RTO | Herramienta, periodicidad, retención, owner, restauración y alcance de datos/configs del piloto. | CEL/TI | Política de backup/restore aprobada. |
| INF-18 | Seguridad/secrets | Gestión de secretos, mínimo privilegio, bitácora, revocación y manejo de cuentas de servicio. | CEL/TI Seguridad | Matriz de accesos y procedimiento de revocación. |
| INF-19 | Soporte proveedor | Contactos Martinexsa/Dell/NVIDIA, SLA, TechDirect/MyService360/TechCircle y flujo de tickets. | CEL / Martinexsa | Directorio de escalación y portales. |
| INF-20 | Procedimiento de cambios | Cómo se solicitan, aprueban y ejecutan cambios de red, host, permisos o storage. | CEL/TI | Change request workflow. |
| INF-21 | Dashboard/API hosting | Host final de API/dashboard, puertos, DNS, certificados, acceso de usuarios y despliegue. | CEL/TI + Consultora | Endpoint o host asignado. |
| INF-22 | Roles y RACI | Responsables finales por infraestructura, red, DBA, seguridad, DevOps, datos, hidrología y soporte. | CEL | Matriz RACI operativa validada. |
| INF-23 | Waivers/excepciones | Dependencias pendientes que CEL acepta como excepción sin imputar retrasos a la Consultora. | CEL + Consultora | Lista de excepciones firmada o por correo. |
| INF-24 | Cierre Fase 0 | Formato, firmantes y criterios de aceptación de la Certificación de Entorno Operacional. | CEL + Consultora | Acta/checklist de readiness aprobado. |

# 3. Criterios de stop / go

| Criterio | Go | Stop / waiver requerido |
| --- | --- | --- |
| Acceso | VPN/bastion estable, usuarios válidos, permisos mínimos. | Acceso intermitente, credenciales incompletas o políticas no resueltas. |
| GPU | GPU visible y prueba de cómputo exitosa. | Driver/CUDA/licencia no funcional, GPU no instalada o acceso denegado. |
| Mage | Mage corre pipeline dummy con logs/retries/scheduler. | Sin host, permisos, red o configuración base. |
| DB/Storage | DBs y rutas disponibles con permisos y capacidad. | Sin rutas, permisos, storage o política de backup. |
| Red externa | Fuentes externas accesibles o mecanismo alterno aprobado. | Egress bloqueado sin alternativa. |
| RACI | Owners CEL/proveedor confirmados. | Sin responsable para infraestructura, red, seguridad, DBA o soporte. |

# 4. Salida esperada de la reunión de handoff

Listado de bloqueos con owner y fecha de resolución.

Decisión formal de host para Mage, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, API y dashboard.

Inventario final validado contra la oferta y contra lo físicamente entregado.

Mecanismo de acceso remoto aprobado y probado.

Matriz de puertos/firewall/egress aprobada.

Formato de Acta de Readiness de Fase 0 acordado.