DOCUMENTO DE HANDOFF TÉCNICO Y DELIMITACIÓN DE ALCANCE

Responsabilidades de CEL / Martinexsa / Dell e información requerida para iniciar y cerrar Fase 0

Proyecto CEL-CFU 02/26 - Plan piloto de pronóstico hidrológico avanzado basado en IA

Posición operativa La Fase 0 contractual requiere un entorno AI Silo operacional para el piloto. No obstante, la infraestructura física finalmente adquirida por CEL es una plataforma más amplia que la arquitectura original de referencia. Este documento delimita qué componentes, decisiones, configuraciones, accesos y confirmaciones quedan en el ámbito de CEL, Martinexsa/Dell y/o sus proveedores, y cuáles constituyen condiciones habilitantes para que la Consultora pueda ejecutar su alcance funcional sin absorber responsabilidades de infraestructura no contratadas.

# 1. Principio rector de alcance

La Consultora es responsable de diseñar, implementar, integrar y validar funcionalmente el piloto de pronóstico hidrológico basado en IA dentro de la infraestructura que CEL ponga a disposición. CEL y/o su proveedor conservan la responsabilidad sobre la adquisición, instalación, configuración base, seguridad institucional, soporte, administración continua, garantías y decisiones de arquitectura física/virtual de la plataforma adquirida. Toda ampliación de alcance deberá constar por escrito mediante instrumento contractual o adenda expresa.

# 2. Lo que queda en alcance de CEL / Martinexsa / Dell / proveedor designado

| Dominio | Responsabilidad de CEL/proveedor | Evidencia mínima requerida |
| --- | --- | --- |
| Adquisición e inventario | Compra, recepción, inventario, asset tags, seriales, garantías, licencias y documentación de la plataforma Dell/NVIDIA. | Orden de compra/aceptación, inventario final, garantías, contacto de soporte, evidencia de licencias. |
| Instalación física | Racking, energía, cooling, cableado, ópticos/DAC, conexión a circuitos eléctricos y condiciones físicas del data center. | Acta de instalación física, rack elevation, validación eléctrica/cooling, fotos o plano si aplica. |
| Red data center | Configuración base del Dell PowerSwitch, VLANs, puertos, IPs, DNS, routing, firewall, ACLs, VPN/bastion y egress/ingress. | Diagrama lógico, VLAN IDs, IP plan, puertos habilitados, reglas firewall, responsable de cambios. |
| Servidores y OS base | Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS, Windows Server 2025, actualizaciones base, usuarios administrativos, hostname, NTP, seguridad base. | Hostnames, IPs, versiones OS, usuarios, patch baseline, evidencia de acceso. |
| GPU/NVIDIA stack | Drivers, CUDA/NVIDIA runtime, NVIDIA AI Enterprise, container toolkit, licenciamiento, soporte, prueba nvidia-smi. | GPU efectiva, versión driver/CUDA, acceso NGC/licencias, benchmark o evidencia de disponibilidad. |
| Docker/runtime base | Instalación y habilitación de Docker Engine/Compose y política de ejecución de contenedores aprobada por TI. | Docker version, compose version, usuario/grupo autorizado, política de restart/logs. |
| Virtualización | Definir si el servidor R770 de virtualización alojará Mage, BDs, dashboard, VMs o servicios de middleware. | Nombre de VM/host, recursos asignados, storage, red, puertos, snapshot/backup. |
| NAS/File Server | Windows Server 2025, RAID 6, volúmenes, SMB/NFS, permisos, cuotas, estructura de carpetas y rutas para datasets/modelos/logs. | Share names, paths, cuotas, permisos, owner, política de retención y backup. |
| Backups y restore | Herramientas de backup, retención, RPO/RTO, frecuencia, pruebas de restauración, responsabilidad operativa. | Política formal de backup/restore, owner, evidencia de prueba de restore si aplica. |
| Identidad y accesos | Usuarios, credenciales, MFA, llaves SSH, cuentas de servicio, permisos read-only a datos internos y cuentas para servicios. | Matriz de accesos aprobada, credenciales entregadas por canal seguro, responsable de revocación. |
| Seguridad institucional | Aprobaciones de seguridad, segmentación, hardening institucional, SIEM/NAC/AD/LDAP si CEL los requiere. | Aprobación de seguridad y aclaración de qué controles aplican o no al piloto. |
| Datos internos CEL | Disponibilizar fuentes, esquemas, archivos Excel, bases, históricos, responsables de datos, unidades, timezones y reglas de acceso. | Data registry, owners, credenciales read-only, data dictionary, calendario de entrega. |
| Alertas y comunicaciones | Canales SMTP/SMS, destinatarios, umbrales operativos, protocolo de escalación y reglas institucionales de alerta. | SMTP/gateway, listas, umbrales, niveles, textos aprobados, protocolo de uso. |
| Soporte y escalación | Contactos CEL, Martinexsa, Dell, NVIDIA, TechCircle, portales de tickets, SLAs y procedimiento de incidentes. | Directorio de escalación, horarios, SLA, portal, owner por dominio. |
| Administración continua | Operación continua de servidores, red, NAS, licencias, seguridad, monitoreo institucional y soporte de fabricante. | Responsable institucional designado y procedimiento de cambios/incidentes. |

# 3. Matriz operativa de responsabilidades

| Actividad / dominio | CEL/TI | Martinexsa/Dell | Consultora | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario final de hardware/licencias | R/A | R/A | C | Lista final de equipos, seriales, garantías, licencias y soporte. |
| Racking, power, cooling, cableado | A | R | I | Plataforma física instalada y energizada. |
| Switching, VLAN, firewall, VPN/bastion | R/A | R/C | C | Conectividad segura y documentada para el piloto. |
| Instalación OS/runtime base | A | R | C | Ubuntu/Windows/Docker operativos y accesibles. |
| Drivers GPU/NVIDIA Enterprise | A | R | C | nvidia-smi, driver/CUDA/container runtime validados. |
| Definir host para Mage | R/A | C | C | Host/VM, puertos, storage y permisos confirmados. |
| Instalar/configurar Mage funcional | C/A sobre host | C sobre runtime | R | Mage operativo para pipelines del piloto. |
| Definir host PostgreSQL/PostGIS/MongoDB | R/A | C | C | Endpoint y política de seguridad/backup. |
| Diseñar esquema funcional de BDs del piloto | C | I | R/A | Modelo de datos del piloto y documentación. |
| Disponibilizar datos internos read-only | R/A | I | C | Credenciales, fuentes, data dictionary y owners. |
| Desarrollar pipelines ETL en Mage | C | I | R/A | Pipelines versionados, logs/retries y QA/QC. |
| Entrenar/validar modelo IA | C en validación hidrológica | I | R/A | Modelo validado y métricas documentadas. |
| Dashboard/API/alertas | C/A en requerimientos | C en hosting | R | Interfaz, API y alertas del piloto. |
| Backups/restore de plataforma y datos | R/A | R/C | C | Política y ejecución bajo CEL/proveedor. |
| Monitoreo 24x7/SIEM/NAC/AD | R/A si aplica | R/C si contratado | I | Fuera de alcance de la Consultora salvo adenda. |
| Certificación funcional Fase 0 | A/C | C | R | Acta/reporte de entorno operacional del piloto. |

Leyenda: R = responsable de ejecutar; A = aprobador/owner final; C = consultado; I = informado. Esta matriz es operativa y debe alinearse con cualquier matriz RACI formal que CEL adopte institucionalmente.

# 4. Información que CEL/proveedor debe confirmar antes de iniciar ejecución plena de Fase 0

| ID | Tema | Pregunta que deben responder | Owner esperado | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | Inventario final | ¿Cuál es el inventario final de equipos, seriales, GPUs, licencias y garantías efectivamente entregadas? | CEL / Martinexsa | Inventario firmado o correo formal con anexos. |
| INF-02 | GPU efectiva | ¿Qué GPU quedó instalada en el servidor ML/IA y cuál es su estado funcional? | CEL / Martinexsa / Dell | Modelo exacto, VRAM, driver, CUDA, nvidia-smi. |
| INF-03 | Host Mage | ¿Dónde se alojará Mage: servidor ML/IA, VM del R770 de virtualización u otro host? | CEL/TI | Hostname/IP, recursos, puertos, storage, owner. |
| INF-04 | Host BDs | ¿Dónde se alojarán PostgreSQL/PostGIS y MongoDB? | CEL/TI | Endpoints, puertos, credenciales, storage, backup. |
| INF-05 | Dashboard/API | ¿Dónde se alojará el dashboard/API del piloto y bajo qué dominio/ruta interna? | CEL/TI | Host, puerto, reverse proxy si aplica, DNS, TLS. |
| INF-06 | VPN/bastion | ¿Cuál será el mecanismo de acceso remoto seguro para la Consultora? | CEL/TI Seguridad | VPN/bastion, MFA, horarios, IP allowlist, soporte. |
| INF-07 | Usuarios | ¿Qué usuarios/cuentas de servicio serán creados para la Consultora y servicios del piloto? | CEL/TI | Matriz de permisos y credenciales por canal seguro. |
| INF-08 | Firewall interno | ¿Qué puertos se habilitarán entre Mage, BDs, GPU server, NAS y dashboard? | CEL/TI | Reglas aprobadas y diagrama de conectividad. |
| INF-09 | Egress externo | ¿Qué dominios/APIs externas estarán permitidas para ingesta meteorológica/geoespacial? | CEL/TI Seguridad | Allowlist HTTPS/DNS y mecanismo de actualización. |
| INF-10 | NAS paths | ¿Cuáles son las rutas de almacenamiento para raw, staging, processed, models, logs y backups? | CEL/TI | SMB/NFS paths, cuotas, permisos, owner. |
| INF-11 | Backup | ¿Qué herramienta y política respaldará BDs, código, configuraciones, modelos y datasets? | CEL/TI | RPO/RTO, retención, frecuencia, responsable, restore test. |
| INF-12 | Repositorio Git | ¿Qué plataforma de versionamiento usará CEL para el piloto? | CEL/TI | GitLab/GitHub interno/otro, permisos, ramas, reviewers. |
| INF-13 | Secretos | ¿Cómo se gestionarán credenciales, API keys y secretos? | CEL/TI Seguridad | Vault/secret manager/canal aprobado; prohibido en código. |
| INF-14 | Datos hidrológicos | ¿Qué fuentes internas contienen aforos, niveles, descargas, embalses y series históricas? | CEL operaciones / hidrología / TI | Data registry, owner, endpoint/archivo, frecuencia, unidades. |
| INF-15 | Excel operativos | ¿Qué workbooks de centrales deben considerarse como insumo/ground-truth operativo? | CEL operaciones | Lista de archivos, ubicación, macros relevantes, owner y versión. |
| INF-16 | Timezones/unidades | ¿Qué zona horaria, unidades y convenciones usa CEL para cada variable? | CEL hidrología / operaciones | Data dictionary con unidades y reglas de conversión. |
| INF-17 | Puntos de interés | ¿Qué estaciones, embalses, gauges físicos/virtuales y zonas críticas priorizará CEL? | CEL hidrología / operaciones | Listado priorizado, coordenadas, criticidad y owner. |
| INF-18 | Umbrales | ¿Qué umbrales operativos y niveles de alerta serán utilizados inicialmente? | CEL operaciones / riesgo | Umbrales por punto/zona, lógica de semáforo, protocolo. |
| INF-19 | SMTP | ¿Qué servidor SMTP/remitente/listas estarán disponibles para alertas de correo? | CEL/TI | SMTP host, puerto, auth/TLS, listas, remitente. |
| INF-20 | SMS/gateway | ¿Habrá gateway SMS autorizado o se excluye SMS del piloto inicial? | CEL/TI / operaciones | Proveedor, credenciales, presupuesto, destinatarios, reglas. |
| INF-21 | Soporte Dell/NVIDIA | ¿Quién abre tickets con Dell/NVIDIA y cómo se activa TechCircle? | CEL / Martinexsa | Contactos, portal, SLA, procedimiento. |
| INF-22 | Ventanas de cambio | ¿Cuándo se pueden instalar/configurar servicios sin afectar operación institucional? | CEL/TI | Calendario, aprobadores y política de cambios. |
| INF-23 | Seguridad/Hardening | ¿Qué controles institucionales son obligatorios para este piloto? | CEL Seguridad | Checklist aprobado y exclusiones reconocidas. |
| INF-24 | Aceptación Fase 0 | ¿Quién firma la certificación de entorno operacional y con qué criterios? | CEL PM / TI / operaciones | Formato de acta, responsables, criterios de aceptación. |

# 5. Gates de inicio, ejecución y cierre de Fase 0

| Gate | Condición mínima | Responsable primario | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 0 - Handoff de infraestructura | Equipos instalados, energizados, conectados, inventariados, con OS/runtime base y soporte/licencias confirmadas. | CEL / Martinexsa | Acta o correo formal de entrega técnica. |
| Gate 1 - Acceso seguro | VPN/bastion, usuarios, MFA/SSH/RDP, firewall interno y egress externo habilitados. | CEL/TI Seguridad | Prueba de acceso exitosa y matriz de permisos. |
| Gate 2 - Decisión de ubicación del stack | Host para Mage, BDs, dashboard/API, rutas NAS y repositorio Git definidos. | CEL/TI | Diagrama lógico y endpoints confirmados. |
| Gate 3 - Stack funcional instalado | Mage, Python, BDs, repositorio y runtime de GPU preparados para prueba del piloto. | Consultora con soporte CEL/TI | Servicios accesibles, versionados y documentados. |
| Gate 4 - Validación técnica | Pruebas GPU/IO/red, conectividad a fuentes externas, conectividad read-only a datos internos, escritura/lectura en storage. | Consultora + CEL/TI | Reporte de benchmark/readiness. |
| Gate 5 - Certificación Fase 0 | Entorno operacional del piloto listo para Fase 1; riesgos y pendientes documentados. | Consultora prepara; CEL valida/aprueba | Certificación de Entorno Operacional. |

# 6. Exclusiones que no deben trasladarse tácitamente a la Consultora

| Categoría | Exclusión / responsabilidad externa |
| --- | --- |
| Infraestructura física | Compra, entrega, garantías, racking, energía, cooling, cableado, ópticos, rack elevation, RMAs. |
| Administración base | Administración continua de OS, servidores, NAS, switch, licencias, iDRAC, Dell/NVIDIA portals. |
| Seguridad enterprise | Hardening CIS completo, auditorías, SIEM, NAC, AD/LDAP, microsegmentación, redes overlay, SSO institucional. |
| Continuidad/HA | Clustering, alta disponibilidad, DR, replicación multisite, failover, monitoreo 24x7. |
| Backup corporativo | Herramientas institucionales de backup, migración de históricos, restore operativo, retención corporativa. |
| Plataformas no contratadas | Kubernetes/OpenShift, Docker Enterprise, Ubuntu Enterprise, CI/CD enterprise, bases/middleware adicionales. |
| Soporte de fabricante | Apertura y seguimiento de tickets Dell/NVIDIA/Martinexsa, TechCircle, ProSupport, reemplazos de partes. |
| Gobernanza operativa | Definición institucional de umbrales finales, protocolos de emergencia, destinatarios oficiales y cadena de decisión. |

# 7. Texto formal sugerido para remitir a CEL

Redacción para nota aclaratoria / correo formal Para poder ejecutar y certificar la Fase 0 conforme al alcance del contrato CEL-CFU 02/26, se solicita a CEL confirmar formalmente la entrega técnica mínima de la plataforma adquirida y las decisiones de arquitectura necesarias para alojar el stack funcional del piloto. En particular, se requiere confirmar la ubicación de Mage, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, dashboard/API, rutas de almacenamiento, acceso remoto seguro, reglas de red/firewall, GPU efectiva y runtime NVIDIA, repositorio de código, fuentes de datos internas, canales de alerta, política de backups y contactos de soporte/escalación. La Consultora podrá desarrollar, integrar y validar funcionalmente el piloto sobre la plataforma que CEL ponga a disposición; sin embargo, no asumirá por inferencia la administración continua, soporte de fabricante, hardening institucional, backup corporativo, monitoreo 24x7, configuración avanzada de red, licenciamiento enterprise, servicios de virtualización institucional o responsabilidades de data center que correspondan a CEL y/o a sus proveedores. Cualquier ampliación de alcance deberá documentarse mediante adenda o instrumento contractual expreso. En ausencia de las confirmaciones indicadas, la Consultora podrá avanzar únicamente en actividades preparatorias de diseño, documentación, especificación y coordinación técnica, pero no podrá considerarse habilitada la ejecución plena ni la certificación de Fase 0. Las demoras, brechas o dependencias asociadas a la adquisición, instalación, configuración base o soporte de la plataforma no deberán imputarse al alcance funcional de la Consultora.